## 1. Контент-план
Мастер контент-план Digital — июль 2026
Дедлайны считаются формулами обратным отсчётом от даты старта. Ведёт и трекает Digital-менеджер.
ID | Нед. | Модель | Категория | Тип кампании | Канал | Назначение (куда ведём) | Креатив ID | Формат | Старт | Бриф до | Креатив до | Согл. до | Финиш | Бюджет (₸) | KPI цель | Ответственный | Статус
C-01 | W27 | WW80AK6L28BBLT | Стиралки | Промо-запуск | Performance Max | samsung.kz | CR-001 | Display | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-07-26 | 800000 | ROAS 3.0 · 25 покупок | AI Mktg Manager | Готово
C-02 | W27 | WW80AK6L28BBLT | Стиралки | Промо-запуск | Google Search | samsung.kz | CR-007 | Search RSA | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-07-26 | 900000 | ROAS 2.5 · CPA 90к | AI Mktg Manager | Готово
C-03 | W27 | WW80AK6L28BBLT | Стиралки | Маркетплейс | Kaspi Ads | Kaspi.kz | CR-011 | Banner | 2026-07-06 |  |  |  | 2026-07-31 | 450000 | CTR 1.2% · 40 заказов | AI Mktg Manager | В работе
C-04 | W28 | RB37A5411EL/WT | Холодильники | Retail support | Meta | Technodom | CR-005 | Feed Square | 2026-07-13 |  |  |  | 2026-07-27 | 320000 | Охват 800к · CTR 0.8% | AI Mktg Manager | В работе
C-05 | W28 | RB37A5411EL/WT | Холодильники | Retail support | Meta | Sulpak | CR-006 | Feed Portrait | 2026-07-13 |  |  |  | 2026-07-27 | 300000 | Охват 700к · CTR 0.8% | AI Mktg Manager | В работе
C-06 | W28 | RB53DG703EB1WT | Холодильники | Медийка | YouTube | samsung.kz | CR-012 | Video 16:9 | 2026-07-13 |  |  |  | 2026-08-03 | 1200000 | Охват 2М · VTR 25% | AI Mktg Manager | Не начато
C-07 | W29 | NV75T9979CD/WT | Духовые шкафы | Промо-запуск | Performance Max | samsung.kz | CR-013 | Display | 2026-07-20 |  |  |  | 2026-08-10 | 700000 | ROAS 2.5 · 12 покупок | AI Mktg Manager | Не начато
C-08 | W29 | NV75T9979CD/WT | Духовые шкафы | Маркетплейс | Ozon Ads | Ozon | CR-014 | Banner | 2026-07-20 |  |  |  | 2026-08-10 | 400000 | CTR 1.0% · 20 заказов | AI Mktg Manager | Не начато
C-09 | W29 | Bespoke line | Bespoke | Медийка | Meta | samsung.kz | CR-015 | Stories/Reels | 2026-07-20 |  |  |  | 2026-08-17 | 950000 | Охват 1.5М · CTR 0.9% | Head of Marketing | Не начато
C-10 | W30 | WW65AK4S21CELT | Стиралки | Always-on | Google Search | samsung.kz | CR-016 | Search RSA | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-08-24 | 600000 | ROAS 2.0 · CPA 110к | AI Mktg Manager | Не начато
C-11 | W30 | RB37A5411EL/WT | Холодильники | Retail support | Display | Mechta | CR-017 | Display | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-08-10 | 280000 | Охват 500к · CTR 0.5% | AI Mktg Manager | Не начато
C-12 | W30 | WW80AK6L28BBLT | Стиралки | Always-on | TikTok In Feed | samsung.kz | CR-018 | Stories/Reels | 2026-07-27 |  |  |  | 2026-08-24 | 500000 | Охват 1.2М · CTR 1.0% | AI Mktg Manager | Не начато
ИТОГО
Пересчитано агентом
Дедлайны считаются по правилам вкладки «2. Правила дедлайнов» для своего типа кампании. Формула WORKDAY(старт−N+1;−1) переносит дедлайн с выходного на предыдущий рабочий день. Меняете дату старта в колонке J — дедлайны пересчитываются автоматически.
Жёлтая заливка — дедлайн изменён относительно исходного файла.
Оранжевая заливка — дедлайн в прошлом при незакрытом статусе.
Дата расчёта: 01.07.2026
• ВНИМАНИЕ: сейчас дедлайны посчитаны единым правилом −14/−7/−3 для всех кампаний. По вкладке «2. Правила дедлайнов» правила разные по типам — агент должен применить корректные и подсветить расхождения.
Formulas:
Бриф до = WORKDAY([Старт]-14+1,-1)
Креатив до = WORKDAY([Старт]-7+1,-1)
Согл. до = WORKDAY([Старт]-3+1,-1)
Note on R7: [P1] C-03 · не успеть к старту: осталось 5 дн., нужно 10 [P1] C-03 · старт через 5 дн., креатив CR-011 не готов [P2] На ближайшие 7 дней приходится 8 дедлайнов при пороге 6 [P2] C-03 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Маркетплейс»
Note on R8: [P1] C-04 · не успеть к старту: осталось 12 дн., нужно 14 [P2] На ближайшие 7 дней приходится 8 дедлайнов при пороге 6 [P2] C-04 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Retail support»
Note on R9: [P1] C-05 · не успеть к старту: осталось 12 дн., нужно 14 [P2] На ближайшие 7 дней приходится 8 дедлайнов при пороге 6 [P2] C-05 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Retail support»
Note on R10: [P1] C-06 · не успеть к старту: осталось 12 дн., нужно 21 [P1] C-06 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Медийка» [P2] На ближайшие 7 дней приходится 8 дедлайнов при пороге 6 [P2] RB53DG703EB1WT · медийка без перформанс-поддержки
Note on R11: [P2] На ближайшие 7 дней приходится 8 дедлайнов при пороге 6
Note on R12: [P2] C-08 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Маркетплейс»
Note on R13: [P1] C-09 · не успеть к старту: осталось 19 дн., нужно 21 [P1] C-09 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Медийка» [P2] Bespoke line · медийка без перформанс-поддержки
Note on R14: [P2] C-10 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Always-on» [P3] WW65AK4S21CELT · нет точки продаж (маркетплейс или дистрибьютор)
Note on R15: [P2] C-11 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Retail support»
Note on R16: [P2] C-12 · дедлайны посчитаны не по правилам типа «Always-on»

## 2. Правила дедлайнов
Правила обратного отсчёта по типам кампаний
Агент использует эти правила, чтобы посчитать дедлайны от даты старта.
Тип кампании | Бриф | Креативы | Согласование | Загрузка/настройка | Комментарий
Промо-запуск | −14 дней | −7 дней | −3 дня | −1 день | Стандартный месячный промо-цикл
Always-on | −10 дней | −5 дней | −2 дня | −1 день | Обновление действующих кампаний
Медийка | −21 день | −10 дней | −5 дней | −2 дня | Видео дольше в продакшене
Retail support | −14 дней | −7 дней | −4 дня | −2 дня | +1 день на согласование с дистрибьютором
Маркетплейс | −10 дней | −5 дней | −3 дня | −1 день | Карточки готовятся параллельно с баннерами
Дополнительные правила:
• Если дедлайн выпадает на выходной — сдвигаем на предыдущий рабочий день.
• Дистрибьюторские кампании требуют доп. согласования — закладываем +1 день.
• Если до старта меньше, чем требует тип кампании — это конфликт, агент обязан подсветить.
• На одной неделе не больше 4 запусков — иначе перегруз креативной студии.

## 3. Каналы и назначения
Матрица: канал → назначение → формат
Определяет, какой креатив нужен под каждую связку канала и площадки назначения.
Канал | Тип | Возможные назначения | Нужные форматы | Кто ведёт
Google Search | Performance | samsung.kz | Search RSA (тексты) | AI Mktg Manager
Performance Max | Performance | samsung.kz | Display 1200×628 · Square 1080×1080 · Video | AI Mktg Manager
Meta | Performance / Медийка | samsung.kz · Technodom · Sulpak · Mechta · Evrika | Feed Square · Feed Portrait · Stories | AI Mktg Manager
TikTok In Feed | Медийка | samsung.kz | Stories/Reels 1080×1920 | AI Mktg Manager
YouTube | Медийка | samsung.kz | Video 1920×1080 · Bumper 6 сек | AI Mktg Manager
Display / GDN | Медийка | samsung.kz · дистрибьюторы | Display 1200×628 · набор баннеров | AI Mktg Manager
Kaspi Ads | Маркетплейс | Kaspi.kz | Banner + карточка товара | AI Mktg Manager
Ozon Ads | Маркетплейс | Ozon | Banner + карточка товара | AI Mktg Manager
Правило:
• Одна модель в одном месяце должна закрывать минимум: 1 перформанс-канал + 1 точку продаж (маркетплейс или дистрибьютор).
• Медийка запускается только при поддержке хотя бы одного перформанс-канала — иначе охват не конвертируется.

## 4. Трекинг
Что трекает Digital-менеджер еженедельно
Этот срез агент должен собирать автоматически из мастер-плана.
Что отслеживаем | Как считается | Сигнал тревоги
Просроченные дедлайны | Дедлайн < сегодня И статус ≠ Готово | Любой — эскалация сразу
Дедлайны на этой неделе | Дедлайн в пределах 7 дней | Больше 6 — риск не успеть
Кампании без креатива | Статус ≠ Готово при старте < 7 дней | Любая — блокирует запуск
Загрузка по неделям | Кол-во запусков на неделю | Больше 4 — перегруз студии
Покрытие моделей | Модель без активной кампании в месяце | Приоритетная модель без плана
Баланс перформанс/медийка | Доля бюджета по типам | Медийка > 40% без перформанс-поддержки
Покрытие назначений | Есть ли трафик на дистрибьюторов | Дистрибьютор без поддержки месяц+
Еженедельный дайджест для менеджера должен отвечать на 3 вопроса:
• Что горит прямо сейчас (просрочки и риски срыва запуска).
• Что нужно сделать на этой неделе (список задач с дедлайнами).
• Где дыры в плане (модели, каналы или дистрибьюторы без покрытия).